## Sheet1
校园外卖系统
引用编号 | 版本 | 冲刺号 | 分类 | 标题 | 故事 | 类型 | 进度 | 初始估计（h） | 优先级 | 如何演示 | 商业价值 | 理想时间（h） | 调整因子 | 复杂度 | 信息度 | 备注
1 | 1 | 1 | user restaurant | 最热菜品推荐 | 作为一个小吃货，我希望能够有一个最热菜品推荐， 一遍我能够了解到更多好吃的菜品 | Initial Feature | Not Done | 2 | 98 |  |  | 2
2 | 1 | 1 | user restaurant | QQ,微信登录 | 作为一个小吃货，我希望能够通过QQ，微信进行快速登录， 从而省去注册环节 | Initial Feature | Not Done | 2 | 82 |  |  | 2
3 | 1 | 1 | user restaurant | 快速搜索菜品 | 作为一个吃货，我希望可以通过关键字搜索，快速的确定的 到我想购买的菜品 | Initial Feature | Not Done | 1 | 85 |  |  | 1
4 | 1 | 1 | user restaurant | 点餐历史记录 | 作为一个吃货，我希望可以有存放点餐信息的记录，如果 哪家饭店的菜好吃的话，我可以通过历史记录快速搜索。 | Initial Feature | Not Done | 3 | 95 |  |  | 3
5 | 1 | 1 | user restaurant | 餐厅评价 | 作为一个吃货，我希望就餐结束后能够对餐厅进行评价 | Initial Feature | Not Done | 1 | 30 |  |  | 1
6 | 1 | 1 | user restaurant | 外卖信息 | 作为一个吃货，我希望我能随时的了解到当前外卖的进度， 比如做好了没，送了没有，送到哪里了，好友多长时间能送到 | Initial Feature | Not Done | 3 | 99 |  |  | 3
7 | 1 | 1 | user restaurant | 优惠卷发送 | 作为一个吃货，我希望得到餐厅的优惠卷，从而通过更低的 花费，吃到美味的食物。 | Initial Feature | Not Done | 1 | 20 |  |  | 1
8 | 1 | 1 | user restaurant | 菜品信息推广 | 作为运营商，我希望软件能够弹出一些广告，向客户介绍 餐厅的菜品，从而吸引更多的客户。 | Initial Feature | Not Done | 2 | 60 |  |  | 2
9 | 1 | 1 | user restaurant | 积分换优惠卷 | 作为运营商，我希望可以用户可以参加更多的餐厅活动，从 而获得更多的积分来换优惠卷，同时增加用户对餐厅的了解 | Initial Feature | Not Done | 2 | 40 |  |  | 2